## Sheet1
类别 | 模块 | 状态 | 期数 | 前端页面 | 状态
内容管理 | 网站简介管理 | 完成 | 1 | 首页
| 文章管理 | 完成 | 1 | 登录 | 完成
| 研修生园地管理 |  | 2 | 注册 | 完成
| 技术团队管理 | 完成 | 1 | 文章类型 | 完成
| 图片故事管理 | 完成 | 1 | 网站简介
| 资料管理 | 完成 | 1 | 研修生资料
| 投票管理 | 完成 | 1 | 技术团队
视频咨询管理 | 预约视频咨询管理 |  | 2 | 图片故事 | 完成
| 视频咨询分配管理 |  | 2 | 资料下载
| 视频咨询评价管理 |  | 2 | 投票
| 咨询师管理 |  | 2 | 视频部分
视频学习管理 | 视频管理 |  | 1 | 文章留言
| 订单管理 |  | 1 | 留言咨询
| 视频分配信息 |  | 1 | 个人中心部分
会员管理 | 会员基本信息 | 后置 | 1 | banner | 完成
| 会员登录信息 | 完成 | 1 | 首页广告图片
| 文章评论管理 |  | 1 | 首页模块图片
| 留言咨询管理 |  | 1 | 联系我们 | 完成
分类管理 | 网站分类管理 | 完成 | 1 | 客服信息 | 完成
| 视频分类管理 | 完成 | 1 | 友情链接 | 完成
| 文章分类管理 | 完成 | 1 | 杂项 | 完成
| 研修生园地分类管理 |  | 2 | 找回密码
系统用户管理 | 系统用户列表 | 完成 | 1
| 管理员登录信息 | 完成 | 1
| 修改我的信息 | 完成 | 1
邮件管理 | SMTP设置 | 完成 | 1
| 邮件群发 | 后置 | 1
| 已发邮件列表 | 完成 | 1
网站系统配置 | banner图片管理 | 完成 | 1
| 首页广告图片管理 | 完成 | 1
| 首页模块图片管理 | 完成 | 1
| 联系我们 | 完成 | 1
| 客服信息 | 完成 | 1
| 友情链接管理 | 完成 | 1
| 杂项列表 | 完成 | 1
咨询师系统 | 登录 |  | 2
| 修改密码 |  | 2
| 我的咨询 |  | 2